**Отчет о реализации муниципальной программы**

«Безопасность Вознесенского городского поселения на 2018-2020 годы»

Отчетный период: январь - июнь 2019 года

Ответственный исполнитель: Савельева Т.Б.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответ- ствен- ный испол- нитель (ОИВ) | Факти- ческая дата  начала реали- зации меро-  прия-  тия (квар- тал,  год) | Факти- ческая дата  окон-  чания реали- зации меро-  прия-  тия (квар- тал,  год) | План расходов  на реализацию  муниципальной  программы в отчетном  году, тыс.руб. | | | | Фактическое исполнение расходов на отчетную  дату (нарастающим  итогом, тыс.руб. | | | | Выполнено на отчетную  дату (нарастающим  итогом, тыс. руб. | | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ | | Про-чие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 |
|  | Подпрограмма 1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт пожарных водоемов | Савельева Т.Б. | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | 0 | 0 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Подпрограмма 2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий в рамках МП | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в Вознесенском городском поселении | Савельева Т.Б. | 01.01.  2019 | 31.12.  2019 | 0 | 0 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 110,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

«Безопасность Вознесенского городского поселения на 2018-2020 годы»

за 1 полугодие 2019 год

Муниципальная программа «Безопасность Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы» (далее – муниципальная программа) - утверждена постановлением Администрации МО «Вознесенское городское поселение» от 10.10.2014 года № 272.

На реализацию мероприятий муниципальной программы были запланированы средства из бюджетов всех уровней в сумме 110,00 тыс.руб. - средства бюджета МО «Вознесенское городское поселение». Исполнение за 2018 год составило 0 тыс.руб. Процент освоения 0 %.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение № 4 Постановления № 183 от 20.07.2014г.), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» составил – 0,8 – низкий уровень эффективности.

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий в рамках МП» составил – 0,8 – низкий уровень эффективности.

Глава Администрации М.М.Мужикова