Сводный отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

за 1 полугодие 2019 года

В Вознесенском городском поселении в 1 полугодии 2019 года действовало 10 муниципальных программ. На обеспечение выполнения программных мероприятий на 2019 год были утверждены бюджетные ассигнования в размере 42 098,7 тыс.руб., профинансировано на 01.07.20198 года 11 942,7 тыс.руб. или 28 % от общего объема финансирования.

Планируемое финансирование за первое полугодие муниципальных программ по всем источникам распределялось следующим образом:

Средства местного бюджета – 9 319,7 тыс.руб. или 38 % от запланированного на год по всем программам;

Средства областного бюджета – 2 430,8 тыс.руб. или 15 %;

Средства федерального бюджета – 157,3 тыс.руб. или 10 %.

Информация о финансировании в разрезе муниципальных программ предоставлена в таблице №1

Таблица № 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) |  | План финансирования на 2019 год тыс.руб. | Фактическое финансирование за 1 полугодие 2019 год тыс.руб. | % финансирования за 1 полугодие 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие автомобильных дорог МО «Вознесенское городское поселение на 2018-2020годы | всего | 8460,2 | 925,4 | 11 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 4 574,5 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 3 885,7 | 925,4 | 24 |
| 2 | Обеспечение качественным жильем граждан и улучшение жилищных условий на территории Вознесенского городского поселения на 2017-2019 годы | всего | 1 887,2 | 1 5938 | 84 |
|  |  | ФБ | 157,2 | 157,2 | 100 |
|  |  | ОБ | 1 419,0 | 1 419,0 | 100 |
|  |  | МБ | 310,9 | 17,5 | 6 |
|  |  | прочие | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Развитие части территории МО «Вознесенское городское поселение» на 2017-2021 годы | всего | 2 787,0 | 0 | 0 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 2 500,0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 287,0 | 0 | 0 |
| 4 | Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы | всего | 561,0 | 377,8 | 67 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 561,0 | 377,8 | 67 |
| 5 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Вознесенском городском поселении на 2018-2020 годы | всего | 50,0 | 15 | 30 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 50,0 | 15 | 30 |

| 6 | Безопасность Вознесенского городского поселения на 2018-2020 годы | всего | 110,0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 110,0 | 0 | 0 |
| 7 | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройства территории Вознесенского городского поселения на 2018-2020 годы | всего | 8 675,2 | 2 638,6 | 30 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 607,0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 8 068,2 | 2 638,6 | 33 |
| 8 | Развитие административного центра "Вознесенское городское поселение на 2016-2020годы | всего | 1 163,8 | 0 | 0 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 1 028,8 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 125,0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие | 10,0 | 0 | 0 |
| 9 | Культура в Вознесенском городском поселении на 2018-2020 годы» | всего | 14 154,2 | 6 356,9 | 45 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 3 185,2 | 1 011,7 | 32 |
|  |  | МБ | 10 969,0 | 5 345,2 | 49 |
| 10 | "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" на 2018-2024 годы | всего | 4 250,0 | 0 | 0 |
|  |  | ФБ | 1 408,0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 2 592,0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 250,0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | всего | 42 098,7 | 11 907,7 | 28 |
|  |  | ФБ | 1 565,2 | 157,2 | 10 |
|  |  | ОБ | 15 906,6 | 2 430,8 | 15 |
|  |  | МБ | 24 616,8 | 9 319,7 | 38 |
|  |  | прочие | 10,0 | 0 | 0 |