## Лист1
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 июля 2016 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.13-18 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2015 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 8498275.04 | 6327600 | 2170675.04 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8498275.04 | 6327600 | 2170675.04
в том числе по мероприятиям:
1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО: | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х
из них:
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | х | [5 empty] | х
| а) Капитальный ремонт, всего: | х | [5 empty] | х
в том числе по объектам:
2.1.1 |  | х | [5 empty] | х
2.1.2
| б) Ремонт, всего: | х | [5 empty] | х
в том числе по объектам:
2.1.3 |  | х | [5 empty] | х
2.1.4
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | х | [5 empty] | х
| а) Капитальный ремонт, всего: | х | [5 empty] | х
в том числе по объектам:
2.2.1 |  | х | [5 empty] | х
2.2.2
| б) Ремонт, всего: | х | [5 empty] | х
в том числе по объектам:
2.2.3 |  | х | [5 empty] | х
2.2.4
3 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. ВСЕГО: |  |  | х | [5 empty] | х
в том числе:
3.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: |  |  | х | [5 empty] | х
Из них:
| а) Капитальный ремонт, всего: |  |  | х | [5 empty] | х
в том числе по объектам:
3.1.1 |  |  |  | х | [5 empty] | х
3.1.2
| б) Ремонт, всего: |  |  | х | [5 empty] | х
в том числе по объектам:
3.1.3
3.1.4
3.2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: |  |  | х | [5 empty] | х
Из них:
| а) Капитальный ремонт, всего: |  |  | х | [5 empty] | х
в том числе по объектам:
3.2.1
3.2.2
| б) Ремонт, всего: |  |  | х | [5 empty] | х
в том числе по объектам:
3.2.3 |  |  |  | х | [5 empty] | х
3.2.4
4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | х | [5 empty] | х
из них:
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | х | 3454 | 0.628 | 2182738.04 | 1337600 | 845138.04 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182738.04 | 1337600 | 845138.04
1.1 | а) Ремонт, всего: | х | 3454 | 0.628 | 2182738.04 | 1337600 | 845138.04 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182738.04 | 1337600 | 845138.04
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по пер. Северный в г.п. Вознесенье Подпроожского района Ленинградской области | х | 3454 | 0.628 | 2182738.04 | 1337600 | 845138.04 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182738.04 | 1337600 | 845138.04 | Заключен контракт № 13 от 14.06.2016 г. с ООО "СвирьСтрой", срок исполнения до 31.07.2016г.
2 | Капитальный ремонт и ремонт павтомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. Всего: | х | 6008 | 1.068 | 6315537 | 4990000 | 1325537 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6315537 | 4990000 | 1325537
2.1 | а) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Онежской флотилиив г.п. Вознесенье Подпроожского района Ленинградской области | х | 6008 | 1.068 | 6315537 | 4990000 | 1325537 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6315537 | 4990000 | 1325537 | Внесено в план-график 27.06.2016 г., объявление аукциона до 12.07.2016г.
Администрация МО "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области"
Глава Администрации ____________/Д.А.Давыдов/
Гл.Бухгалтер ___________________ /Г.Н.Михайлова/