**Муниципальная программа**

**«Культура в Вознесенском городском поселении»**

(исполнение за 1 полугодие 2018 года)

На реализацию мероприятий муниципальной программы были запланированы средства в сумме 12 428,5 тыс.руб., в том числе 3 691,9 тыс.руб. – средства областного бюджета, 8 736,6 тыс.руб. – средства бюджета МО «Вознесенское городское поселение» Исполнение за 1 полугодие 2018 года составило 5 932,0 тыс.руб. Процент освоения – 48 %.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (раздел 8 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения в Вознесенском городском поселении на 2015-2017 годы» составила 1 – высокий уровень эффективности.

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Развитие библиотечного обслуживания в Вознесенском городском поселении на 2015-2017 годы» составил 1 – высокий уровень эффективности.

Все мероприятия, запланированные в 1 полугодии 2018 году в рамках муниципальной программы «Культура в Вознесенском городском поселении на 2015-2017 годы», были выполнены.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количество целей и решение задач ,качественные целевые показатели, характеризующие достижения целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) (2014 год) | Планируемое значение показателя на 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017 года |
| 1 | Показатель 1.  Число участников театрально-концертных и культурно-массовых мероприятий | человек | 11 500 | 22 000 | 11 857 |
| 2 | Показатель 2.  Количество специалистов в культурно-досуговой деятельности, прошедших повышение профессиональной квалификации | человек | 5 | 6 | 4 |
| 3 | Показатель 3.  Приобретенное оборудование для МАУК «Вознесенский КСК» и проведение текущего ремонта | тыс.руб. | 118,5 | 113,3 | 334,5 |
| 4 | Показатель 4.  Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек Вознесенского городского поселения | экземпляры | 6 | 5 | 5 |
| 5 | Показатель 5.  Количество экземпляров новых поступений в библиотечные фонды МАУК «Вознесенский КСК» на 1 тыс. человек Вознесенского городского поселения | экземпляров | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Показатель 6.  Количество социокультурных мероприятий | единиц | 90 | 140 | 78 |