О**тчет о реализации муниципальной программы**

**Обеспечение качественным жильем граждан на территории Вознесенского городского поселения**

(наименование муниципальной программы)

Отчетный период: январь - декабрь 2017 года

Ответственный исполнитель: Кулабухова Елена Сергеевна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответ- ствен- ный испол- нитель (ОИВ) | Факти- ческая дата  начала реали- зации меро-  прия-  тия (квар- тал,  год) | Факти- ческая дата  окон-  чания реали- зации меро-  прия-  тия (квар- тал,  год) | План расходов  на реализацию  муниципальной  программы в отчетном  году, тыс.руб. | | | | Фактическое исполнение расходов на отчетную  дату (нарастающим  итогом, тыс.руб. | | | | Выполнено на отчетную  дату (нарастающим  итогом, тыс. руб. | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ | Про-чие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Подпрограмма 1 **Жилье для молодежи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  **Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья и дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей** | Кулабухова Е.С. | I  2017г. | VI 2017г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  **Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015** | КулабуховаЕ.С. | I  2017г. | VI 2017г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 **Предоставление социальных выплат в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»** | КулабуховаЕ.С. | I  2017г. | VI 2017г | 0 | 643,824 | 5,000 | 0 | 0 | 643,824 | 3,715 | 0 | 0 | 643,824 | 3,715 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 **Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  **Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам** | Кулабухова Е.С. | I  2017г. | VI 2017г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 3 **Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1  **Приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области"** | Кулабухова Е.С. | I  2017г. | VI 2017г | 1 568,649 | 1 320,525 | 5 926,352 | 0 | 1 568,649 | 1 320,525 | 5 916,880 | 0 | 1 568,649 | 1 320,525 | 5 916,880 | 0 |

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Вознесенского городского поселения».

за 2017 год

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Вознесенского городского поселения» (далее – муниципальная программа) - утверждена постановлением Администрации МО «Вознесенское городское поселение» от 29.07.2014 года № 185.

На реализацию мероприятий муниципальной программы были запланированы средства из бюджетов всех уровней в сумме 9 464,3 тыс.руб., в том числе 1 568,6 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 1 964,3 тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области, 5 931,4 тыс.руб.– средства бюджета МО «Вознесенское городское поселение». Исполнение за 2017 год составило 9 453,5 тыс.руб. Процент освоения 99,9 %.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Жилье для молодежи» по основному мероприятию «Предоставление социальных выплат в рамках реализации подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на 2015-2017 годы» составил – 1,00 – высокий уровень эффективности.

Индекс эффективности Подпрограммы 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» составил – 1,00 – высокий уровень эффективности.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в числе основных результатов за 2017 год отмечаются:

* Предоставлена социальная выплата по подпрограмме 1 «Жилье для молодежи». Сумма выплаты составила 647,535 тыс.руб., в т.ч. ОБ-643,824 тыс.руб., МБ-3,715 тыс.руб., участниками мероприятия приобретена двухкомнатная благоустроенная квартира 41,8 кв.м.
* Введен в эксплуатацию многоквартирный дом (35 квартир) по адресу: п. Вознесенье пер. Рабочий, д.4. Расселено 6 аварийных многоквартирных дома, переселено 60 человек.

Глава Администрации М.М.Мужикова