**Отчет о реализации муниципальной программы**

«Безопасность Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы»

Отчетный период: январь - декабрь 2017 года

Ответственный исполнитель: Савельева Т.Б.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответ- ствен- ный испол- нитель (ОИВ) | Факти- ческая дата  начала реали- зации меро-  прия-  тия (квар- тал,  год) | Факти- ческая дата  окон-  чания реали- зации меро-  прия-  тия (квар- тал,  год) | План расходов  на реализацию  муниципальной  программы в отчетном  году, тыс.руб. | | | | Фактическое исполнение расходов на отчетную  дату (нарастающим  итогом, тыс.руб. | | | | Выполнено на отчетную  дату (нарастающим  итогом, тыс. руб. | | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ | | Про-чие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 |
|  | Подпрограмма 1  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1:  Ремонт пожарного водоема и подъезда к нему в д. Гимрека | Савельева Т.Б. | 01.01.  2017 | 31.12.  2017 | 0 | 0 | 156,3 | 0 | 0 | 0 | 156,3 | 0 | 0 | 0 | 156,3 | 0 | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2:  Ремонт пожарного подъезда по пер. Лесозаводскому, ул.Заречной в п. Вознесенье | Савельева Т.Б. | 01.01.  2017 | 31.12.  2017 | 0 | 0 | 262,9 | 0 | 0 | 0 | 262,9 | 0 | 0 | 0 | 262,9 | 0 | |
|  | Подпрограмма 2.  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий в рамках МП | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие  2.1 Установка знаков пожарной безопасности (указатели пожарных водоемов и направления к ним). | Савельева Т.Б. | 01.01.  2017 | 31.12.  2017 | 0 | 0 | 80,8 | 0 | 0 | 0 | 80,1 | 0 | 0 | 0 | 80,1 | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 499,3 |  |  |  | 499,3 |  |

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

«Безопасность Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы»

за 2017 год

Муниципальная программа «Безопасность Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы» (далее – муниципальная программа) - утверждена постановлением Администрации МО «Вознесенское городское поселение» от 10.10.2014 года № 272.

На реализацию мероприятий муниципальной программы были запланированы средства из бюджетов всех уровней в сумме 500,0 тыс.руб. - средства бюджета МО «Вознесенское городское поселение». Исполнение за 2017 год составило 499,3 тыс.руб. Процент освоения 99,9 %.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение № 4 Постановления № 183 от 20.07.2014г.), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» составил – 1,00 – высокий уровень эффективности.

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий в рамках МП» составил – 1,00 – высокий уровень эффективности.

В 2017 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

1. Выполнен ремонт пожарного водоема и подъезда к нему в деревне Гимрека;

2. Выполнен ремонт пожарного подъезда по пер. Лесозаводскому, ул.Заречной в п. Вознесенье;

3. Установлены знаки пожарной безопасности (указатели пожарных водоемов и направления к ним).

Глава Администрации М.М.Мужикова