Отчет о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Вознесенское городское поселение»

на 2015-2017 годы»

(наименование муниципальной программы)

Отчетный период: январь – декабрь 2017 года

Ответственный исполнитель: Специалист 1 категории Осташова Г.А.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответ- ствен- ный испол- нитель (ОИВ) | Факти- ческая дата  начала реали- зации меро-  прия-  тия (квар- тал,  год) | Факти- ческая дата  окон-  чания реали- зации меро-  прия-  тия (квар- тал,  год) | План расходов  на реализацию  муниципальной  программы в отчетном  году, тыс.руб. | | | | Фактическое исполнение расходов на отчетную  дату (нарастающим  итогом), тыс.руб. | | | | Выполнено на отчетную  дату (нарастающим  итогом), тыс.руб. | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ | Про-чие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1**  **Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Вознесенское городское поселение « на 2015-2017 г.** | Осташова Г.А. | 2015 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Мероприятие 1.1.1**  Проведение государственной регистрации права муниципальной собственности на ОКС | Осташова Г.А. | 2015 | 2017 |  |  | **100,0** |  |  |  | **76,300** |  |  |  | **76,300** |  |
| 1.3. | **Мероприятие 1.1.2.**  Проведение государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки и постановка их на кадастровый учет |  |  |  |  |  | **320,0** |  |  |  | **240,0** |  |  |  | **240,0** |  |
| 1.3. | **Мероприятие 1.1.3.**  Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Вознесенского городского поселения | Осташова Г.А. | 2015 | 2017 |  |  | **450,0** |  |  |  | **450,0** |  |  |  | **450,0** |  |
|  | **Итого по программе** |  |  |  |  |  | **870,0** |  |  |  | **766,300** |  |  |  | **766,300** |  |

**Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Вознесенское городское поселение»   
на 2015-2017 годы»**

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Вознесенское городское поселение» на 2015-2017 годы» (далее – муниципальная программа) - утверждена постановлением Администрации МО «Вознесенское городское поселение» от 15.10.2014 года

№ 261 (с изменениями).

На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2017 г. были запланированы средства из местного бюджета в сумме 870,0 тыс.руб .

За период с 01.01.2017 г.- 31.12.2017 г., исполнение – 766,300 тыс.руб. Процент освоения 88,1 %.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс результативности Программы «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Вознесенское городское поселение» на 2015-2017 годы», составил – 0,8 низкий уровень эффективности.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в числе основных результатов за 2017 г., отмечаются:

- Проведена рыночная оценка нежилого здания с земельным участком по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, д.Красный Бор, ул.Школьная, д. 25, для отчуждения недвижимости в сответствии с Федеральным законом №178-ФЗ от 21.12.2001 г.

-Проведена рыночная оценка транспортного средства.

-Проведена рыночная оценка стоимости квартир.

-Проведены кадастровые работы земельных участков по адресу: г.п. Вознесенье- ул.Базарная, г.п. Вознесенье-ул. Горная, д. 30а.

-Проведены кадастровые работы земельных учакстков под размещение гражданских кладбищ.

-Проведены кадастровые работы по установлению границ населенных пунктов:д.Гимрека, д. Конец, д. Соболевщина, д. Володарская, д. Красный Бор.

-Проведены работы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки.

Глава Администрации М.М.Мужикова