- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ВОЗНЕСЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 29.07.2014 года № 183

- Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Вознесенское  городское поселение»

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ,  постановлением Правительства Ленинградской области от 07 марта 2013 года № 66 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области», в целях повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» и формирования программно-целевой системы расходов бюджета муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1.	Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» согласно Приложению 1 к настоящему постановлению (далее – Порядок).

- 2.	Утвердить Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»  согласно приложению 2 к настоящему постановлению (далее – Методические рекомендации).

- 3.	Утвердить Перечень муниципальных программ муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»  согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

- 4.	Финансово-экономическому сектору Администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»:

- 4.1.	Организовать подготовку проектов муниципальных программ муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области».

- 4.2.	Осуществлять контроль за соответствием муниципальных программ муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» требованиям Порядка.

- 4.3.	Обеспечивать методическое руководство, координацию разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области».

- 5.	Администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» при разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», учитывать требования Порядка и Методических рекомендаций.

- 6.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- И. о. главы администрации             	                                          Д. А. Давыдов

- Приложение 1

- к постановлению администрации

- МО «Вознесенское городское поселение» 
от 29.07.2014 года № 183

- ПОРЯДОК

- РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЗНЕСЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Вознесенское городское поселение» (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам исполнения, направленных на достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития поселения и безопасности жизнедеятельности на территории МО «Вознесенское городское поселение».

1.3. Муниципальная программа разрабатывается на определенный срок.

1.4. Муниципальная программа включает подпрограммы (далее – подпрограмма) и/или отдельные мероприятия – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальных программ на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальных программ задач.

Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами подпрограммы.

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурным подразделением администрации МО «Вознесенское городское поселение», определенным администрацией МО «Вознесенское городское поселение» в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель), совместно с главными распорядителями и получателями средств бюджета МО «Вознесенское городское поселение» – соисполнителями муниципальной программы;

1.6. Участниками муниципальной программы являются структурные подразделения администрации МО «Вознесенское городское поселение» и (или) иные распорядители средств муниципальной программы, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, не являющихся соисполнителями.

1.7. Муниципальная программа подлежит общественному обсуждению и утверждается постановлением главы администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области».

1.8.	Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем внесения изменений в постановление Администрации МО «Вознесенское городское поселение» об утверждении муниципальной программы.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

- 2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1 Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений, основных направлений деятельности Администрации МО «Вознесенское городское поселение» на соответствующий период.

2.2 Муниципальная программа содержит:

- паспорт программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

- характеристику текущего состояния с указанием основных проблем соответствующей сферы реализации муниципальной программы;

- описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы;

- сроки реализации муниципальной программы;

- план мероприятий муниципальной программы с расшифровкой по главным распорядителям с указанием сроков реализации мероприятий – в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ администрации МО «Вознесенское городское поселение» (далее – Методические указания);

- перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений;

- информацию по ресурсному обеспечению за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, местных бюджетов и прочих источников (в разрезе подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы);

- оценку эффективности муниципальной программы.

2.3. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны:

количественно характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы;

отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь количественное значение;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

отвечать требованиям, определяемым в соответствии с Методическими указаниями.

2.4. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы;

определяются на основе данных государственного статистического наблюдения или на основании данных других систем официальной отчетности и мониторинга, допускающих возможность проверки точности полученной информации.

- 3. Основание и этапы разработки муниципальной программы.

3.1. Муниципальная программа разрабатывается на основании перечня муниципальных программ муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», утверждаемого постановлением главы администрации МО «Вознесенское городское поселение» (далее – Перечень).

3.2. Проект Перечня формируется финансово - экономическим сектором администрации МО «Вознесенское городское поселение»

3.3. Внесение изменений в Перечень в части дополнения (исключения) муниципальных программ, изменения наименований муниципальных программ, планируемых к реализации с очередного финансового года, производится до 1 сентября текущего финансового года на основании предложений финансово-экономического сектора и утверждается постановлением главы администрации МО «Вознесенское городское поселение».

В Перечень могут быть дополнительно включены муниципальные программы, реализация которых планируется в текущем году в случае выделения МО «Вознесенское городское поселение» субсидий на текущий финансовый год в соответствии с государственными программами Ленинградской области.

3.4. Перечень муниципальных программ содержит:

- наименования муниципальных программ;

- наименование ответственных исполнителей муниципальных программ;

- основные направления социально-экономического развития МО «Вознесенское городское поселение»;

3.5. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в форме проекта постановления главы администрации МО «Вознесенское городское поселение» сроки и порядок, подготовки которого определяются в соответствии с Инструкцией по делопроизводству и правил оформления документов в Администрации МО «Вознесенское городское поселение».

3.6. Проект постановления главы администрации об утверждении муниципальной программы рассматривается и согласуется в установленном порядке – заместителем главы администрации, начальником финансово-экономического сектора, ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы

В случае если проект муниципальной программы не согласован, к проекту прилагаются замечания.

Проект муниципальной программы дорабатывается ответственным исполнителем в соответствии с полученными замечаниями в срок до 5 дней со дня получения данного заключения.

Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий.

3.7. Проект муниципальной программы направляется на согласования на бумажном носителе и в электронном виде.

Проект муниципальной программы, а также проект изменений, вносимых в муниципальную программу, подлежит утверждению после положительного заключения контрольно-счетной комиссии МО «Подпорожский муниципальный район».

3.8. Проект муниципальной программы подлежит публичному обсуждению.

Публичное обсуждение проводится путем размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации МО «Вознесенское городское поселение» в информационно-коммуникационной сети Интернет с указанием срока приема предложений по проекту муниципальной программы.

Внесения проекта муниципальной программы на публичное обсуждение осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

Срок представления предложений по проекту муниципальной программы не может быть менее 5 календарный дней.

Результаты публичного обсуждения носят рекомендательный характер и излагаются ответственным исполнителем в форме пояснительной записки к проекту постановления об утверждении муниципальной программы.

3.9. Финансовую оценку проекта муниципальной программы осуществляет финансово-экономический сектор.

3.10.	Проект постановления администрации МО «Вознесенское городское поселение» об утверждении муниципальной программы представляется Главе администрации МО «Вознесенское городское поселение» с согласованиями и замечаниями.

3.11.	Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в срок не позднее одного месяца до дня внесения проекта о бюджете МО «Вознесенское городское поселение» в Совет депутатов МО «Вознесенское городское поселение» на очередной финансовый год.

4.	Внесение изменений в муниципальную программу

4.1.	В муниципальную программу (подпрограмму) могут быть внесены изменения в случаях:

-	снижения ожидаемых поступлений в бюджет МО «Вознесенское городское поселение»;

- необходимости включения в муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных мероприятий;

- необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы (подпрограммы) или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- необходимости изменения плана мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из областного и федерального бюджетов средств на их реализацию или изменением объема указанных средств;

- изменения показателей, предусмотренных во исполнение указов Президента Российской Федерации, Концепции социально-экономического развития Ленинградской области, Концепции и Программы социально-экономического развития МО «Вознесенское городское поселение».

4.2.	Вместе с проектом изменений в муниципальную программу (подпрограмму) ответственный исполнитель (соисполнитель) готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы (подпрограммы) на целевые показатели реализации подпрограммы и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.

4.3.	Проект изменений в муниципальную программу (подпрограмму) должен быть согласован с финансово-экономическим сектором и заместителем главы администрации МО «Вознесенское городское поселение». Согласование осуществляется в течение 7 дней со дня поступления проекта изменений в муниципальную программу на согласование.

4.4.	В случае если внесение изменений в муниципальную программу предусматривает изменение общего объема бюджетных ассигнований на ее реализацию, в том числе увеличение объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в текущем финансовом году в пределах неиспользованного остатка бюджетных ассигнований прошлого года, вносятся изменения в бюджет МО «Вознесенское городское поселение» соответствующим решением Совета депутатов МО «Вознесенское городское поселение».

4.5.	В течение финансового года и планового периода в  постановление Администрации МО «Вознесенское городское поселение» об утверждении муниципальной программы могут вноситься следующие изменения:

технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию  муниципальной программы/подпрограммы;

перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы/подпрограмм;

изменение мероприятий муниципальной программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.

4.6.	Внесенные изменения в план мероприятий подпрограммы, сроки и (или) объемы их финансирования на текущий финансовый год и плановый период вступают в силу после внесения соответствующих изменений в решение Совета депутатов МО «Вознесенское городское поселение» «О бюджете МО «Вознесенское городское поселение» на текущий финансовый год и плановый период или в сводную бюджетную роспись бюджета МО «Вознесенское городское поселение» в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

5.1. Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета МО «Вознесенское городское поселение» в объемах, установленных решением Совета депутатов МО «Вознесенское городское поселение» «О бюджете МО «Вознесенское городское поселение» на текущий финансовый год и плановый период, и за счет иных средств, привлекаемых для реализации муниципальной программы.

5.2.	Финансирование из бюджета МО «Вознесенское городское поселение» муниципальной программы, утвержденной в текущем финансовом году после принятия решения Совета депутатов МО «Вознесенское городское поселение» «О бюджете МО «Вознесенское городское поселение» на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется с первого года планового периода.

При наличии ассигнований утвержденных в бюджете МО «Вознесенское городское поселение» на очередной финансовый год и плановый период на мероприятия, планируемые к реализации в рамках муниципальной программы, утвержденной после принятия решения о бюджете МО «Вознесенское городское поселение» на очередной финансовый год и плановый период, финансирование данной муниципальной программы осуществляется в текущем или очередном финансовом году.

5.3.	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в плановом периоде может быть скорректирован с учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение муниципальных программ, по решению Совета депутатов МО «Вознесенское городское поселение», в соответствии с которым постановлением Администрации МО «Вознесенское городское поселение» вносятся соответствующие изменения в муниципальную программу.

5.4.	Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет на рассмотрение Совету депутатов по дополнительному финансированию мероприятий муниципальных программ, включая:

предложения по объемам выделения дополнительных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;

перечень дополнительных мероприятий, которые будут реализованы при увеличении финансирования  мероприятий муниципальной программы;

влияние результатов выполнения дополнительных мероприятий на достижение конечной цели муниципальной программы и увеличение целевых значений показателей эффективности подпрограмм муниципальной программы;

финансово-экономическое обоснование запрашиваемого дополнительного финансирования.

5.5.	По результатам рассмотрения предложений по увеличению объемов финансирования муниципальных программ Советом депутатов МО «Вознесенское городское поселение» определяются муниципальные программы, на реализацию которых будут направлены дополнительные финансовые ресурсы.

5.6.	Основным критерием для отбора муниципальных программ, на реализацию которых будет направлено дополнительное финансирование, является увеличение целевых значений показателей подпрограмм муниципальных программ.

5.7.	Расходы муниципальной программы указываются по годам реализации  согласно приложению № 2 к Методическим рекомендациям. После утверждения бюджета МО «Вознесенское городское поселение» в течение двух месяцев муниципальные программы должны быть приведены в соответствие с бюджетом МО «Вознесенское городское поселение».

6. Управление и контроль реализации муниципальных программ

  - Контроль реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.

В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы разрабатывает детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной год (далее – детальный план-график), содержащий полный перечень мероприятий.

В детальном плане-графике по каждому мероприятию приводятся сведения об ответственном исполнителе, соисполнителях, участниках, сроках начала и окончания его реализации, объемах бюджетных ассигнований и ожидаемых результатах на очередной финансовый год согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Согласованный с финансово-экономическим сектором детальный план-график утверждается постановлением Администрации МО «Вознесенское городское поселение». Внесение изменений в детальный план-график осуществляется по согласованию с финансово-экономическим сектором.

  - С целью контроля за реализацией муниципальной программы соисполнители и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции по итогам первого полугодия до 15 июля соответствующего года, по предварительным итогам года до 15 ноября соответствующего года направляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки оперативного отчета.

  - Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями и направляется ответственным исполнителем в финансово-экономический сектор.

  - Финансово-экономический сектор с учетом информации, полученной от разработчиков программ, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, подготавливает сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации МО «Вознесенское городское поселение» в информационно-коммуникационной сети Интернет.

  - Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, разрабатывает годовой (итоговый) отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее – годовой отчет) и направляет указанный годовой отчет в финансово-экономический сектор.

Годовой (итоговый) отчет разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями.

Годовой (итоговый) отчет размещается на официальном сайте Администрации МО «Вознесенское городское поселение» в информационно-коммуникационной сети Интернет.

7. Полномочия при разработке и реализации муниципальных программ.

7.1. Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и направление в установленном порядке главе администрации МО «Вознесенское городское поселение»;

организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросам заместителя главы администрации МО «Вознесенское городское поселения», финансово-экономического сектора сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы;

проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий;

подготавливает годовой отчет и представляет его в финансово-экономический сектор и главе администрации МО «Вознесенское городское поселение».

7.2. Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию соответствующей подпрограммы (подпрограмм);

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы заместителя главы администрации МО «Вознесенское городское поселения» и финансово-экономического сектора, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета.

7.3. Участники муниципальной программы:

осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы заместителя главы администрации МО «Вознесенское городское поселения» и финансово-экономического сектора, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

- Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

  - По каждой муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее завершения проводится оценка эффективности.

  - Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основании годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы.

  - Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется финансово-экономическим сектором в течение 14 дней с даты поступления годового (итогового) отчета о реализации муниципальной программы.

  - Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению № 4 к Методическим рекомендациям.

  - По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы финансово-экономический сектор подготавливает соответствующее заключение и направляет ответственному исполнителю муниципальной программы, а также формирует рейтинг эффективности реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания оценки эффективности.

По каждой муниципальной программе в рейтинге приводятся все входящие в нее подпрограммы в порядке убывания оценки эффективности.

  - По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы не позднее чем за два месяца до дня внесения проекта решения о бюджете МО «Вознесенское городское поселение» на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов МО «Вознесенское городское поселение» может быть принято решение:

о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной        программы/подпрограммы;

о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы/ подпрограммы;

о досрочном прекращении реализации муниципальной программы/ подпрограммы.

  - В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы (подпрограммы) муниципальных контрактов в бюджете МО «Вознесенское городское поселение» предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Приложение 1

к Порядку

(Форма)

ПАСПОРТ

муниципальной программы МО «Вознесенское городское поселение» ___________________________________________________

(наименование программы)

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

Приложение 2

К Порядку

Детальный план-график муниципальной программы 
___________________________________________________________

наименование муниципальной программы

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | Срок реализации |  | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) |  | График финансирования из местного бюджета (тыс.руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Очередной год реализации, квартал |  |  |  |  |  |
|  | Начало реализации | Конец реализации | Всего | В том числе на очередной финансовый год | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Подпрограмма 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

МО «Вознесенское  городское поселение»

от 29.07.2014 года № 183

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по разработке и реализации муниципальных программ 
МО «Вознесенское городское поселение»

- Общие положения

  - Настоящие Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ МО «Вознесенское городское поселение» (далее соответственно – Методические указания, муниципальные программы) применяются при разработке муниципальных программ, подготовке отчетов о ходе реализации и эффективности муниципальных программ, а также при проведении мониторинга реализации муниципальных программ.

  - Основные понятия, используемые в Методических указаниях:

подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, исполнителям и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

сфера реализации муниципальной программы/подпрограммы – совокупность социальных и экономических процессов, оптимизируемых соответствующей муниципальной программой/подпрограммой;

основные параметры муниципальной программы/подпрограммы – цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки реализации, объемы ресурсов муниципальной программы/подпрограммы;

проблема социально-экономического развития – противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

цель муниципальной программы/подпрограммы – желаемое состояние сферы реализации муниципальной программы/подпрограммы;

задача муниципальной программы/подпрограммы – результат выполнения комплекса мероприятий, направленных на достижение цели (целей) муниципальной программы/подпрограммы;

мероприятие муниципальной программы/подпрограммы – комплекс действий по решению соответствующей задачи;

основное мероприятие муниципальной программы/подпрограммы – комплекс взаимосвязанных мероприятий, по составу определяемый ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы;

показатель (индикатор) муниципальной программы/подпрограммы – количественная характеристика цели, задачи, мероприятия;

конечный результат муниципальной программы/подпрограммы – количественная и/или качественная характеристика достижения цели муниципальной программы/подпрограммы и выгод от ее реализации;

мониторинг – процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы;

результативность муниципальной программы/подпрограммы – степень достижения запланированных результатов;

эффективность муниципальной программы/подпрограммы – соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

Иные понятия применяются в значениях, установленных Порядком, и в значениях, принятых в действующем законодательстве.

  - Сроки реализации муниципальной программы устанавливаются ответственным исполнителем на период не менее 3 (трех) и не более 20 (двадцати) лет.

  - Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы, а также участников муниципальной программы.

  - Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с принципами:

- соответствия долгосрочным целям социально-экономического развития МО «Вознесенское городское поселение»;

- полноты охвата сфер реализации муниципальной программы/подпрограммы и средств бюджета МО «Вознесенское городское поселение»;

- измеримости результатов;

- согласованности ответственности и полномочий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы;

- регулярного мониторинга с использованием независимой оценки результативности и эффективности муниципальных программ.

- Состав муниципальной программы

  - Муниципальная программа включает в себя подпрограммы (далее – подпрограмма) и/или отдельные мероприятия органов местного самоуправления МО «Вознесенское городское поселение».

  - План мероприятий муниципальной программы приводится в соответствии с приложением № 1 к настоящим Методическим указаниям.

  - Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами и показателями подпрограммы.

  - Состав подпрограмм муниципальной программы, включая основные мероприятия, должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не должны дублировать наименования целей и задач подпрограммы.

В рамках основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (осуществление инвестиций, закупка товаров, работ, услуг, оказание муниципальных услуг (выполнение работ), разработка мер нормативно-правового регулирования, научное обеспечение и другие). Основное мероприятие рекомендуется ориентировать на решение конкретной задачи подпрограммы. Одну задачу могут решать несколько основных мероприятий, но не допускается формирование основных мероприятий, подчиненных более чем одной цели подпрограммы муниципальной программы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое, организационное и научно-методическое обеспечение).

  - Выделение подпрограмм обосновывается их вкладом в достижение целей муниципальной программы.

- Структура муниципальной программы

  - Муниципальная программа имеет следующую структуру:

    - Паспорт муниципальной программы согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Вознесенское городское поселение» (далее – Порядок).

    - Текстовая часть муниципальной программы по разделам:

- общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы;

- основные цели и задачи муниципальной программы;

- прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы;

- перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений;

- порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы и ответственного исполнителя муниципальной программы

- в случае участия в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций – соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

    - Подпрограммы муниципальной программы.

    - План мероприятий муниципальной программы согласно приложению № 1 к настоящим Методическим рекомендациям

    - Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и иных источников финансирования в разрезе подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы согласно приложению № 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

    - Планируемые результаты реализации муниципальной программы согласно приложению № 3  к настоящим Методическим рекомендациям.

    - Методика оценки эффективности муниципальной программы согласно приложению № 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

- Содержание муниципальной программы

  - В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

- Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов развития данной сферы, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы.

- Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

- Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы должен определять возможные тенденции и значения экономических показателей по итогам реализации муниципальной программы. При этом должны учитываться параметры прогнозов социально-экономического развития МО «Вознесенское городское поселение», стратегические документы, действующие в сфере реализации муниципальной программы.

  - Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы определяются исходя из основных направлений социально-экономического развития МО «Вознесенское городское поселение».

  - Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам политики органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

  - Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

  - Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

- Показатели реализации муниципальной программы

  - При определении целей, задач и мероприятий необходимо сформировать их показатели (индикаторы) Показатели реализации муниципальной программы должны включать показатели оценки эффективности органов местного самоуправления муниципальных районов, утвержденные Указом Президента РФ от 28.04.2008 года № 607, а также показатели, установленные Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

  - Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится согласно приложению № 3 к настоящим Методическим указаниям.

  - Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

- адекватность (способность характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи программы/подпрограммы с исключением возможности улучшения значений показателя при ухудшении реального положения дел);

- измеримость (возможность количественной оценки);

- объективность (ограничение возможностей искажения результатов реализации муниципальной программы/подпрограммы);

- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы/подпрограммы);

- однозначность (единство понимания существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, с ограничением применения излишне сложных показателей (индикаторов) и показателей (индикаторов), не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

- экономичность (минимизация затрат на получение отчетных данных за счет преимущественного использования существующих процедур сбора информации);

- сопоставимость (возможность сравнения оценок прогресса в различные периоды, при реализации сходных (смежных) подпрограмм);

- своевременность и регулярность (строго определенная периодичность и соразмерность временного лага между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны представляться не реже 1 раза в год).

  - Показатели (индикаторы) должны характеризовать результаты.

  - Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам, отвечать требованиям Порядка.

  - Если показатель (индикатор) не входит в состав данных официальной статистики, то приводится его описание, содержащее:

- наименование показателя (индикатора);

- единицу измерения и определение показателя (индикатора);

- наблюдаемые и временные характеристики показателя (индикатора);

- характеристику разреза наблюдения, объект и единицу наблюдения;

- дополнительные характеристики, необходимые для описания показателя (индикатора);

- методику исчисления показателя (индикатора);

- перечень базовых показателей, используемых при расчете показателя (индикатора);

- метод сбора информации по показателю (индикатору) и индекс формы отчетности;

- охват единиц совокупности;

- ответственного за сбор и представление информации органа исполнительной власти.

В качестве наименования показателя (индикатора) используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Единица измерения показателя (индикатора) выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

Для показателя (индикатора) указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

Описание показателя (индикатора) должно содержать характеристику разреза наблюдения (территориальный, ведомственный, по видам экономической деятельности (ОКВЭД).

Методика исчисления показателя (индикатора) содержит алгоритм его расчета и необходимые пояснения. При использовании иных показателей (далее - базовые показатели) приводится их описание. Общепринятые статистические показатели (валовый региональный продукт, объем промышленного производства, численность населения и др.), используемые в качестве базовых, описания не требуют.

  - При описании конечных результатов реализации муниципальной программы характеризуются планируемые изменения и выгоды в сфере реализации муниципальной программы и сопряженных сферах.

На основе последовательности решения задач муниципальной программы могут определяться этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы.

- Представление информации о подпрограммах муниципальной программы

  - Подпрограмма муниципальной программы формируется согласно основным параметрам муниципальной программы.

  - Подпрограмма имеет структуру, аналогичную структуре муниципальной программы.

  - Паспорт подпрограммы разрабатывается аналогично паспорту муниципальной программы, за исключением граф «Соисполнители муниципальной программы» и «Подпрограммы муниципальной программы», которая в паспорте подпрограммы отсутствует.

  - Текстовая часть подпрограммы содержит характеристику основных мероприятий подпрограммы, в том числе сведения о сроках, исполнителях, ожидаемых результатах.

- Мониторинг реализации муниципальной программы

  - Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

  - Объектом мониторинга являются сведения о финансировании и объемах выполненных работ по муниципальной программе на отчетную дату, а также реализация плана мероприятий.

  - Участники и соисполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции по итогам первого полугодия до 15 июля соответствующего года, по предварительным итогам года до 15 ноября соответствующего года предоставляют информацию ответственному исполнителю о реализации муниципальной программы.

  - Ответственный исполнитель по итогам первого полугодия до 20 июля соответствующего года, по предварительным итогам года до 20 ноября соответствующего года на основании информации участников и соисполнителей муниципальной программы, формирует оперативный отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к настоящим Методическим указаниям и предоставляет его в финансово-экономический сектор.

  - По отдельным запросам ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы представляют дополнительную информацию о ходе реализации муниципальной программы.

  - По результатам мониторинга реализации муниципальных программ финансово-экономический сектор может предлагать к рассмотрению на заседании Совета депутатов МО «Вознесенское городское поселение» вопросы о сокращении или перераспределении финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации, как отдельных основных мероприятий,  так и муниципальной программы в целом.

- Подготовка годовых (итоговых) отчетов и докладов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

  - Годовой (итоговый) отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее – годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы, и представляется в соответствии с Порядком.

  - Годовой (итоговый) отчет имеет следующую структуру:

- конкретные результаты муниципальной программы за отчетный год, в том числе за счет бюджетных ассигнований отчетного периода;

- результаты подпрограмм муниципальной программы в разрезе основных мероприятий;

- перечень мероприятий выполненных или не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на реализацию муниципальной программы;

- результаты использования бюджетных и иных средств на выполнение муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к настоящим Методическим указаниям;

- информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

  - При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

- результаты, достигнутые и не достигнутые в отчетном году, и их влияние на решение задач и достижение целей муниципальной программы;

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, согласно приложению № 6 к настоящим Методическим указаниям, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

  - Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, должна содержать перечень изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов.

  - В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

  - Годовой (итоговый) отчет подписывается главой администрации МО «Вознесенское городское поселение».

  - Годовые (итоговые) отчеты направляются на согласование соисполнителям и участникам муниципальной программы и представляются в финансово-экономический сектор на бумажных носителях и в электронном виде.

Приложение № 1 
к Методическим рекомендациям

План мероприятий муниципальной программы

___________________________________________________________

наименование муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) * | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы) | Главный распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Подпрограмма 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2.1 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы.

Приложение № 2 
к Методическим рекомендациям

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

___________________________________________________________

наименование муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма 1 | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3. | …….. | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе: | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 
к Методическим рекомендациям

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

___________________________________________________________________________________

наименование муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс.руб. |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | Другие источники |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| 1. | Задача 1 |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 
к Методическим рекомендациям

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы района, поселения, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

- индекс результативности подпрограмм;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

- достигнутый результат целевого значения показателя;

- плановый результат целевого значения показателя;

- весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

- индекс эффективности подпрограмм;

- объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

- индекс результативности подпрограммы;

- объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

Приложение № 5 
к Методическим рекомендациям

Форма

отчета о реализации муниципальной программы

______________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

Отчетный период: январь - _________________ 20__ года

Ответственный исполнитель:_______________________

| № п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответ- ствен- ный испол- нитель (ОИВ) | Факти- ческая дата начала реали- зации меро- прия- тия (квар- тал, год) | Факти- ческая дата окон- чания реали- зации меро- прия- тия (квар- тал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс.руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс.руб. |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ | Про-чие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Подпрограмма 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Мероприятие 1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Мероприятие 1.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6 
к Методическим рекомендациям

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы

_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за 20___ год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс.руб. |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи, тыс. руб. |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | Другие источники | МБ | Прочие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 2. | Задача 1 |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |

Приложение 3

к постановлению Администрации

МО «Вознесенское городское поселение»

от 29.07.2014 года № 183

Перечень муниципальных программ 
МО «Вознесенское городское поселение»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Основные направления социально-экономического развития | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечение качественным жильем граждан и улучшение жилищных условий на территории Вознесенского городского поселения | Основные направления: - стимулирование и развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного; - оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей; - улучшение жилищных условий. | Финансово-экономический сектор администрации МО «Вознесенское городское поселение» |
| 2. | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Вознесенского городского поселения | Основные направления: - развитие коммунальной инфраструктуры; - предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ; - развитие инженерной инфраструктуры; - повышение энергетической эффективности; - благоустройство территории. | Финансово-экономический сектор администрации МО «Вознесенское городское поселение» |
| 3. | Повышение безопасности дорожного движения на территории МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2013-2014 годы | Основные направления: - развитие дорожного хозяйства; - реконструкция и модернизация дорог общего пользования местного значения; - обеспечение безопасности дорожного движения. | Финансово-экономический сектор администрации МО «Вознесенское городское поселение» |
| 4. | Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Основные направления: - инвентаризация, паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»; - ведение реестра автомобильных дорог местного значения общего пользования МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»; - повышение уровня содержания и ремонта сетей автомобильных дорог местного значения общего пользования МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области». | Финансово-экономический сектор администрации МО «Вознесенское городское поселение» |
| 5. | Развитие части территории Вознесенского городского поселения на 2014 год | Основные направления: - комплексное обустройство сельских населенных пунктов | Финансово-экономический сектор администрации МО «Вознесенское городское поселение» |