Сводный отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

за 2017 год

В Вознесенском городском поселении в 2017 году действовало 9 муниципальных программ. На обеспечение выполнения программных мероприятий на 2017 год были утверждены бюджетные ассигнования в размере 92 627,4 тыс.руб., профинансировано 75 873,7 тыс.руб. или 81,9 % от общего объема финансирования.

Планируемое финансирование за 2017 год муниципальных программ по всем источникам распределялось следующим образом:

Средства местного бюджета – 42 437,1 тыс.руб. или 71,6 % от запланированного на год по всем программам;

Средства областного бюджета –31 857,1 тыс.руб. или 100 %;

Средства федерального бюджета – 1 568,6 тыс.руб. или 100 %.

Информация о финансировании в разрезе муниципальных программ предоставлена в таблице №1

Таблица № 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) |  | План финансирования на 2017 год тыс.руб. | Фактическое финансирование за 2017 год тыс.руб. | % финансирования за 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие автомобильных дорог МО «Вознесенское городское поселение на 2014-2017 годы | всего | 3 195,0 | 2 552,8 | 79,9 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 968,3 | 968,3 | 100,0 |
|  |  | МБ | 2 226,7 | 1 584,5 | 71,2 |
| 2 | Обеспечение качественным жильем граждан и улучшение жилищных условий на территории Вознесенского городского поселения на 2014-2017 годы | всего | 9 464,3 | 9 453,5 | 99,9 |
|  |  | ФБ | 1 568,6 | 1 568,6 | 100 |
|  |  | ОБ | 1 964,3 | 1 964,3 | 100 |
|  |  | МБ | 5 931,4 | 5 920,6 | 99,8 |
|  |  | прочие | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Развитие части территории МО «Вознесенское городское поселение» на 2014-2017 годы | всего | 2 625,0 | 2 625,0 | 100 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 2 500,0 | 2 500,0 | 100 |
|  |  | МБ | 125,0 | 125,0 | 100 |
| 4 | Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Вознесенское городское поселение» на 2015-2017 годы | всего | 870,0 | 766,3 | 88,1 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 870,0 | 766,3 | 88,1 |
| 5 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Вознесенском городском поселении на 2015-2017 годы | всего | 50,0 | 50,00 | 100 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 50,0 | 50,0 | 100 |

| 6 | Безопасность Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы | всего | 500,0 | 499,3 | 99,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 500,0 | 499,3 | 99,9 |
| 7 | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройства территории Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы | всего | 62 411,4 | 46 415,1 | 74,4 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 22 610,0 | 22 610,0 | 100 |
|  |  | МБ | 39 801,4 | 23 805,1,9 | 60 |
| 8 | Развитие административного центра "Вознесенское городское поселение на 2016-2020годы | всего | 1 152,3 | 1 152,3 | 100 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 100 |
|  |  | ОБ | 1 087,0 | 1 087,0 | 100 |
|  |  | МБ | 54,4 | 54,4 | 100 |
|  |  | прочие | 10,9 | 10,9 | 100 |
| 9 | Культура в Вознесенском городском поселении на 2015-2017 годы» | всего | 12 359,4 | 12 359,4 | 100 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 2727,5 | 2727,5 | 100 |
|  |  | МБ | 9 631,9 | 9 631,9 | 100 |
|  | Итого: | всего | 92 627,4 | 75 873,7 | 81,9 |
|  |  | ФБ | 1 568,6 | 1 568,6 | 100 |
|  |  | ОБ | 31 857,1 | 31 857,1 | 100 |
|  |  | МБ | 59 190,8 | 42 437,1 | 71,6 |
|  |  | прочие | 10,9 | 10,9 | 100 |