ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом). Соглашение №42/146 от 15.02.2017 г.

Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области

| Наименование проекта | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Исполнено на 01.10.2017 (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.Благоустройство правобережной части г.п.Вознесенье 1.1.Ремонт уличного освещения на правобережной части г.п.Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области (2 участка) | 4 участ-ка | 0 | 1152300 | 1087000 | 54400 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087000 |
| 2. Благоустройство ул.Боровой и ул.Зеленой в г.п.Вознесенье 2.1. Ремонт уличного освещения на ул.Боровая и ул.Зеленая в г.п. Вознесенье (2 участка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 1152300 | 1087000 | 54400 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087000 |

| Глава администрации поселения _________Мужикова М.М. |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель финансового органа ___________ Михайлова Г.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В. |  |  |
| Исполнитель Паршакова Е.П. 8-813-65-42537 |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

15 февраля 2017 года №42/146

Ежеквартальный отчет

Администрации Вознесенского городского поселения

Подпорожского муниципального района  Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии  по состоянию на 01.10.2017 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.Ремонт уличного освещения на правобережной части г.п.Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области | До 01.12. 2017 г. | Администрация Вознесенского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области | 1.Ремонт уличного освещения на правобережной части г.п.Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вознесенского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Заключение контракта | Заключен контракт 12.09.2017 г. № 0145300020717000024-0271202-01 на сумму 1141300,00 руб. В стадии заключения договор на сумму 11000,00 руб. |
| 1.2. | 1.Ремонт уличного освещения на правобережной части г.п.Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области | До 01.12. 2017 г. | Подрядная организация | Ремонт уличного освещения на правобережной части г.п.Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области | После заключения муниципального контракта |
| 1.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотрен- ные муниципальным контрактом | Администрация Вознесенского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Акт сдачи-приемки работ подрядчиком заказчику | Планируется до 01.12.2017 г. |
| 2. | 1.Ремонт уличного освещения на ул.Боровая, ул.Зеленая в г.п.Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области | До 01.12. 2017 г. | Администрация Вознесенского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области | 1.Ремонт уличного освещения на ул.Боровая, ул.Зеленая г.п.Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Вознесенского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Заключение контракта | Заключен контракт 12.09.2017 г. № 0145300020717000024-0271202-01 на сумму 1141300,00 руб. |
| 2.2. | 1.Ремонт уличного освещения на ул.Боровая, ул.Зеленая г.п.Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области | До 01.12. 2017 г. | Подрядная организация | Ремонт уличного освещения на ул.Боровая, ул.Зеленая г.п.Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области | После заключения муниципального контракта |
| 2.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Вознесенского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Акт сдачи-приемки работ подрядчиком заказчику | Планируется до 01.12.2017 г. |
| - Контроль за реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципальных контрактов | Администрация Вознесенского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Приемка и оплата работ будут произведены после выполнения работ |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация Вознесенского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Ежеквартальный отчет подготовлен в сроки,установленные соглашением |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректи-ровке местного бюджета | Администрация Вознесенского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | После проведения конкурсных процедур |

| Глава администрации поселения МП | (Мужикова М.М.) |
| --- | --- |