АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОЗНЕСЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2024г. № 481

О проведении актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2026 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010   № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012   № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

##### Актуализировать на 2026 год схему теплоснабжения муниципального образования «Вознесенского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением Администрации Вознесенского городского поселения от 18.11.2024 № 427 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» до 2032 года» (далее – актуализация Схемы теплоснабжения).

- Утвердить график сроков проведения мероприятий по актуализации Схемы теплоснабжения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить форму уведомления о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Вознесенского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2026 года согласно приложению № 2.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Вознесенского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 И.И. Машичев

Приложение № 1

к постановлению администрации МО

«Вознесенское городское поселение»

от 27 декабря 2024г. № 481

График

сроков проведения мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Вознесенского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2026 года

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение уведомления о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения. | В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о разработке проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения), но не позднее 25 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема теплоснабжения | Заместитель главы администрации, ответственный за размещение информации на сайте администрации |
| 2 | Размещение соответствующего проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) в полном объеме, соответствующем положениям пп. 4 и 23 требований к схемам теплоснабжения на официальном сайте и в СМИ (при наличии), установленных для официального опубликования правовых актов ОМС, а также уведомления о размещении проекта схемы ТС. | В течение 15 календарных дней со дня завершения разработки проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) или со дня поступления проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения), разработанной юридическим лицом | Заместитель главы администрации |
| 3 | Организация сбора замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения. Размещение по окончании сбора замечаний и предложений на официальном сайте соответствующего уведомления. | не менее 20 и не более 30 календарных дней со дня размещения соответствующего проекта | Заместитель главы администрации, ответственный за размещение информации на сайте администрации |
| 4 | Размещение на официальном сайте замечаний и предложений, поступивших в соответствии с пунктом 21 Требований | Не позднее 3 календарных дней со дня окончания срока сбора указанных замечаний и предложений; | Заместитель главы администрации, ответственный за размещение информации на сайте администрации |
| 5 | Утверждение постановлением главы МО Вознесенское городское поселение даты проведения публичных слушаний. | не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений | Глава администрации Вознесенского городского поселения, ответственный за размещение информации на сайте администрации |
| 6 | Размещение на официальном сайте администрации уведомления о проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения). | не менее чем за 7 календарных дней до дня их начала с обязательным извещением в письменной форме о проведении публичных слушаний теплоснабжающих и теплосетевых организаций, указанных в проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения); | Глава администрации Вознесенского городского поселения, ответственный за размещение информации на сайте администрации |
| 7 | Проведение собрания участников публичных слушаний. | Не более 30 календарных дней со дня назначения даты публичных слушаний | Глава администрации Вознесенского городского поселения |
| 8 | Подготовка, оформление и размещение на официальном сайте итогового документа (протокола) публичных слушаний. | В течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний | Глава администрации Вознесенского городского поселения, ответственный за размещение информации на сайте администрации |
| 9 | Утверждение схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения). | В течение 7 рабочих дней со дня размещения итогового документа (протокола) на официальном сайте, но не позднее даты 1 июля, предшествующего году, на который актуализируется схема теплоснабжения | Глава администрации Вознесенского городского поселения |
| 10 | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте в полном объеме, включая копию решения о ее утверждении. | В течение 15 календарных дней с даты утверждения схемы теплоснабжения (актуализированной съемы теплоснабжения) | Заместитель главы администрации, ответственный за размещение информации на сайте администрации |
| 11 | Размещение на официальном сайте и опубликование в официальных источниках информации о размещении схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения). | Не позднее 3 календарных дней со дня размещения схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) на официальном сайте. | Заместитель главы администрации, ответственный за размещение информации на сайте администрации |

Приложение № 2

к постановлению администрации МО

«Вознесенское городское поселение»

от 27 декабря 2024г. № 481

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Администрация муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» уведомляет о начале актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год.

Основание: Постановление главы муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 27.12.2024 № 481 «О проведении актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2026 год.

Информацию о результатах актуализации схемы теплоснабжения разместить на официальном сайте муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» в срок не позднее 30 июня 2025 г.