Утвержден

постановлением  Администрации

муниципального образования

«Вознесенское городское поселение

Подпорожского муниципального района

Ленинградской области»

от 30.06.2016 г. № 180

(Приложение)

ПЛАН

организационно-технических мероприятий Администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение

Подпорожского муниципального района Ленинградской области по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва и Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва на территории Вознесенского городского поселения

18 сентября 2016 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению выборов на территории Вознесенского городского поселения |  |  |  |
| 1.1 | Уточнение перечня избирательных участков и их границ (ч.1 ст. 14 ФЗ № 20-ФЗ) | 30 июня 2016 г. | Глава администрации муниципального образования по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
| 1.2 | Представить сведения об избирателях в территориальную избирательную комиссию Подпорожского муниципального района (ч.8 ст. 16 ФЗ № 20-ФЗ) | Не позднее 19 июля 2016 года Не позднее, чем за 60 дней до дня голосования | Глава администрации муниципального образования, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 1.3 | Обеспечить своевременное представление в установленном порядке достоверных сведений для составления и уточнения списков избирателей в ранее предоставленные сведения об избирателях | Еженедельно до дня, предшествующего дню голосования | Глава администрации муниципального образования |
| 1.4 | Подготовить постановление о мерах по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов | До 08.07.2016 | Глава администраций муниципального образования |
| 1.5 | Разместить на сайте списки избирательных участков, образованных на 5-летний срок, с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий (ч.1 ст. 15 ФЗ № 20-ФЗ) | 27.07.2016 Не позднее чем за 45 дней до дня голосования | Специалисты администрации Савельева Т.Б. Пилипчук А.И. |
| 1.6 | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов в депутаты на территории каждого избирательного участка (ч. 5 ст. 33 ОЗ № 77-оз) - подготовить постановление администрации и направить в ТИК; - установить информационные стенды на территории каждого избирательного участка. | не позднее чем за 30 дней до голосования До 11.07.2016 До 01.08.2016 | Глава администрации муниципального образования Специалист администрации Савельева Т.Б. Специалист администрации Савельева Т.Б. |
| 1.7 | Подготовить и представить в территориальную избирательную комиссию Подпорожского муниципального района постановление об определении перечня помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения, пригодных для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений (ч. 3 ст. 53 ФЗ № 67-ФЗ, ч.1 ст. 67 ФЗ № 20-ФЗ, ст. 32-1 ОЗ № 77-оз) | До 06.07.2016 | Глава администрации муниципального образования |
| 1.8 | Провести мероприятия по организации в Администрации Вознесенского городского поселения регистрации заявок на выделение помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения, пригодных для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений | До 14.07.2016 | Глава администрации муниципального образования Давыдов Д.А. |
| 1.9 | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий (ч.5 ст. 53 ФЗ № 67-ФЗ) | В течение 3 дней со дня подачи заявки | Глава администрации муниципального образования Давыдов Д.А. |
| 1.10 | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям политических партий об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям политических партий (ч. 3 ст. 32-1 ОЗ № 77-оз) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Специалист администрации Савельева Т.Б. |
| 1.11 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, шествий, демонстраций и пикетирований, носящих агитационный характер (ч. 2 ст. 53 ФЗ № 67-ФЗ) | В соответствии с положениями Федерального закона от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирования» | Специалист администрации Савельева Т.Б. |
| 1.12 | Обеспечить безвозмездное своевременное предоставление в распоряжение участковых избирательных комиссий помещений для голосования для проведения выборов, снабжение их техническим оборудованием, средствами связи, транспортом (ч. 16 ст. 20 ФЗ № 67-ФЗ) | До 01.09.2016 | Глава администрации муниципального образования Давыдов Д.А. |
| 1.13 | Провести работу по уточнению номеров телефонов в помещениях участковых избирательных комиссий и помещениях для голосования на избирательных участках Вознесенского городского поселения. Подготовить письмо в РУС по подключению и проверке работоспособности телефонных линий в помещениях участковых избирательных комиссий и помещениях для голосования на избирательных участках | До 20.07.2016 До 01.08.2016 | Специалист администрации Савельева Т.Б. |
| 1.14 | Подготовить сведения о гражданах, которые будут впервые принимать участие в голосовании (кому исполнилось 18 лет в период с 14.09.2015 г. по 18.09.2016 г.) | До 01.09.2016 | Специалист администрации Савельева Т.Б. |
| 1.15 | Обеспечить возможность лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права | До 10.09.2016 | Глава администрации муниципального образования Давыдов Д.А. |
| 1.16 | Обеспечить первоочередное и внимательное рассмотрение поступивших обращений, заявлений и жалоб избирателей, иных участников избирательного процесса | постоянно | Глава администрации муниципального образования Давыдов Д.А. |
| 1.17 | Обеспечить координацию деятельности участковых избирательных комиссий, взаимодействие с ОМВД по оказанию содействия избирательным комиссиям в организационно-техническом обеспечении выборов | Весь период | Глава администрации муниципального образования Давыдов Д.А. |
| 1.18 | Работа оперативного штаба по содействию в организации и проведении выборов | Июль-сентябрь 2016 | Глава администрации муниципального образования Давыдов Д.А. |
| 1.19 | Содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации при голосовании в местах временного пребывания избирателей | В период подготовки и проведения выборов | Глава администрации муниципального образования Давыдов Д.А. Главный врач ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ» (по согласованию), ОМВД России по Подпорожскому району (по согласованию) |
| 1.20 | Участие в мероприятиях при главе Администрации Подпорожского муниципального района вопросам подготовки выборов. Организация участия председателей, заместителей и секретарей участковых избирательных комиссий | август 2016 | Глава администрации муниципального образования Давыдов Д.А. Специалист администрации Савельева Т.Б. |
| 1.21 | Еженедельная информация по вопросам подготовки и проведения выборов на аппаратном совещании в Администрации Подпорожского муниципального района | Каждый понедельник | Глава администрации муниципального образования Давыдов Д.А. Специалист администрации Савельева Т.Б |
| 1.22 | Организация работы по предоставлению возможности участия в голосовании избирателям инвалидам и лицам преклонного возраста, которые по состоянию здоровья не смогут самостоятельно прибыть в помещение избирательной комиссии (список голосующих на дому) | В период подготовки и проведения выборов | Глава администрации муниципального образования Давыдов Д.А. Специалист администрации Савельева Т.Б |
| 1.23 | Организация мероприятий с молодыми избирателями (по отдельному плану) | Июль-сентябрь 2016 | Директор МАУК «Вознесенский КСК» Головинова Т.Н. |
| 1.24 | Оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении автотранспортом в день выборов | До 18.09.2016 | Глава администрации муниципального образования Давыдов Д.А. |
| 1.25 | Провести совещание с председателями участковых избирательных комиссий, руководителями служб, ответственными за работу жизнеобеспечивающих организаций, по вопросу готовности к выборам | 13.09.2016 | Глава администрации муниципального образования Давыдов Д.А. |
| 1.26 | Провести с выездом на места проверки готовности помещений участковых избирательных комиссий, помещений для голосования к проведению выборов (наличие средств связи, технического оборудования, средств пожаротушения, транспорта, охраны и пр.) (по отдельному графику) | До 07.09.2016 | Глава администрации муниципального образования Давыдов Д.А. Специалист администрации Савельева Т.Б |
| 1.27 | Проконтролировать работу уличного освещения в населенных пунктах. Принять меры по устранению выявленных недостатков. | До 14.09.2016 | Глава администрации муниципального образования Давыдов Д.А. |
| 1.28 | Осуществить техническое обеспечение громкого радиовещания на улицах поселка Вознесенье в день голосования | 18.09.2016 | Глава администрации муниципального образования Давыдов Д.А. |
| 1.29 | Организовать в день выборов культурно-развлекательные мероприятия в учреждениях, где будет проходить голосование или на прилегающих к ним территориях. | 18.09.2016 До 08.09.2016 | Директор МАУК «Вознесенский КСК» Головинова Т.Н |
| 1.30 | Организовать работу оперативного штаба содействия избирательным комиссиям по организационно-техническим вопросам в день выборов | До 18.09.2016 | Глава администрации муниципального образования Давыдов Д.А. |
| 1.31 | Обеспечить бесперебойную работу паромной переправы и, при необходимости, организовать подвоз избирателей на избирательные участки в день голосования из населенных пунктов, удаленных от помещений для голосования | 18.09.2016 | Глава администрации муниципального образования Давыдов Д.А. |
| 1.32 | Обеспечить санитарную очистку и надлежащее состояние подходов и подъездов к зданиям, где расположены избирательные участки | До 01.09.2016 Поддерживать постоянно | Глава администрации муниципального образования Давыдов Д.А. |
| 1.33 | Обеспечить в день голосования устойчивую работу системы жизнеобеспечения социально значимых объектов, зданий жилого фонда и помещений для голосования на выборах. | 18.09.2016 | Глава администрации муниципального образования Давыдов Д.А. |
| - Мероприятия по правовому обучению и информированию избирателей |  |  |  |
| 2.1 | Организовать проведение встреч в трудовых коллективах и по месту жительства избирателей по информированию основных положений избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов (по отдельному графику) | август 2016 | Глава администрации муниципального образования Давыдов Д.А. |
| 2.2 | Провести встречу с представителями общественных организаций общества инвалидов и ветеранов ВОВ и труда по разъяснению отдельных норм федерального и областного законодательства | До 01.09.2016 | Глава администрации муниципального образования Давыдов Д.А. |
| 2.3 | Организация мероприятий для молодых избирателей с целью повышения правовой культуры молодых избирателей, и активизации их участия в избирательном процессе (по отдельному плану) | Июль – сентябрь 2016 | Директор МАУК «Вознесенский КСК» Головинова Т.Н |
| 2.4 | Осуществить информационное обеспечение предвыборной кампании, оформив уголки избирателя в помещении Администрации поселения, в учреждениях культуры, образования с наличием плакатов, правовых источников и других материалов по проведению избирательного процесса. | Июль – сентябрь 2016 | Специалист администрации Савельева Т.Б |
| 2.5 | Ведение раздела «Выборы» на сайте Администрации Вознесенского городского поселения, посвященного выборам | В период подготовки и проведения выборов | Специалист администрации Пилипчук А.И. |